財團法人台灣設計研究院

「2024台灣設計週-策展規劃與執行」採購案

徵求建議書

- 目的

台灣設計週由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，以「打開視野、打開邊界、建立平台」為目標，於每年年底於松菸文創園區舉辦。主題聚焦在 「永續發展」以及「智慧創新」，打造屬於台灣與世界設計創意的交流平台。今年度為第二屆「台灣設計週」，將邀請台灣設計產業參與，向國際展現年度台灣設計區是，並引領台灣設計邁向世界舞台。

- 執行時間

自簽約日起至113年12月20日止。

- 經費

新台幣3,200,000元整(含稅)。

- 地點

松山文創園區（11072台北市信義區光復南路133號）

- 活動時間

113年12月7日至12月15日

- 規格需求

| 項次 | 項目 | 需求說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 策展規劃 | 依台灣設計週主題「永續發展」以及「智慧創新」進行整體策展規劃，並提供策展論述。 |
| 2 | 視覺設計 | - 主視覺設計 - 松菸周邊指標系統設計規劃 - 主視覺進行延伸設計，共30款 |
| 3 | 印刷製作 | - 松菸周邊指標系統印製及施作 - 主視覺海報200份 - DM摺頁5000份 |
| 4 | 展示空間設計及施作 | - 運用空間為：台灣設計館03展區，基地平面圖及立面圖詳請見附件，尺寸範圍請依現場實地測量為準，如附圖一。 - 依台灣設計週主題內容進行空間設計與展場施工，空間規劃符合松菸文創園區及台灣設計館之場地規範，並考量觀者安全及動線安排，含現場解說牌、動線指標設計等，製作本案展場設計一式。 - 應符合松菸文創園區之規範，並提供進退場相關作業時程規劃。 - 提供本案至少4小時以上之教育訓練。 - 提供開關機手冊(詳列開關機方式、基礎障礙排除)、管理維護計畫一式。 - 依展品需求進行投保作業。 |
| 5 | 活動主題裝置設計及施作 | - 本案運用空間為：松山文創園區松菸口，基地平面圖及立面圖詳請見附件，尺寸範圍請依現場實地測量為準，如附圖二。 - 依台灣設計週主題內容進行設計與施工，需符合松菸文創園區之場地規範，並考量夜間照明及觀者安全性、動線安排等，製作活動著提裝置細部設計一式。 - 依設計提案，提供結構技師簽證或相應符合戶外裝置法規之文件。 - 依設計提案，投保公共意外責任險，依松山文創園區規範投保相應級距。 |

＊注意事項

    - 為考慮台灣設計週為國際型活動，展出內容須以中英文雙語呈現。

    - 相關設計及製作物、含動態影像(腳本)、文字內容、風格及規格等皆須以本院確認後方可製作與執行。

    - 本案所產生之相關設計及製作物等均需提交原始檔案及排版完成之電子檔案。

- 比稿項目

投標廠商之比稿項目建議包含但不限於下列各項：

- 展覽主題創意表現：企劃內容構想

- 活動主題裝置構想

- 其他

請依本徵求建議書規劃項目，詳細說明規劃內容、工作項目、期程、經費分配情況與比例等。投標廠商請提供公司簡介、曾辦理相關規模(或以上)工作經驗，履約期間若有承攬其他相當規模之計畫，並請說明。

附圖一、台灣設計館03展館

附圖二、松菸口平面圖