財團法人台灣設計研究院

「COC城市產業創新計畫_策展規劃與執行」

徵求建議書

- 背景說明

經濟部產業發展署為鼓勵產業設計跨域合作，推動「設計驅動跨域整合創新計畫」，然為了導入設計能量於地方產業，並加乘台灣設計展設計能量，擴大城市美學之影響力，而規劃「推動地方產業設計創新」分項計畫，針對台灣設計展主辦城市，導入城市產業設計機制。

113年將針對主辦城市臺南市，透過設計的驅動來推動產業與城市的升級，創造區域設計創新價值鏈；同時鼓勵產業結合公共場域與服務，以跨域協作方式，利用設計驅動提升公共服務的品質，以設計力來與市民(消費者)溝通，創造產業與城市共好的新價值。

今年計畫將藉由城市產業主題聯盟方式招募企業參與，引導鼓勵國內業者結合地方政府，透過設計跨領域產業聯盟合作，來推動「城市共治，產業共榮」的目標，其共創成果將於台灣設計界的年度指標活動「台灣設計展」展出，其歷年參觀人數累計超過2,700萬人次，進而擴散設計的影響力，來持續帶動城市升級。

- 辦理單位

主辦：經濟部產業發展署

執行：財團法人台灣設計研究院

- 預算額度：新台幣850,000元整(含稅)

- 履約期程：決標次日起至113年11月29日止

- 地點：臺南市立美術館2館（700台南市中西區忠義路二段1號）

- 展覽時程：113年10月26日至11月10日

（共計16天，週日至週五10:00-20:00，週六10:00-21:00）

進場：113年10月19-23日，撤場：11月11-12日

- 內容說明：

| 項次 | 項目 | 需求說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | COC城市產業創新計畫成果視覺設計 | 主要視覺設計與文字運用1式：目的為呈現產業製造創新與城市共好新價值，成果展示其中包含台南製造創新業者、台南墨田國際合作業者與墨田製造創新品牌，配合現有規範發展符合上述意涵。 |
| 2 | 展覽視覺規劃與設計 | - 空間視覺規劃1式：延伸主題內容，並依展示區域室內與公共空間進行整體規劃設計，發展整體空間視覺設計。 - 空間視覺設計執行1式：配合主視覺完成主題策展論述、輔導與合作業者之整體展示呈現，需將各家作/產品進行展示，展覽空間整體氛圍打造需有助於城市製造創新、國際製造合作價值傳達與提升之設計。 |
| 3 | 展覽空間設計與施作 | - 展覽空間設計1式：依據展區展示區域之室內與公共空間進行設計與施作，包含平面配置規劃、動線規劃(不影響台灣設計展主動線)、主題、展區與企業介紹。 - 展覽空間施作1式：展示視覺相關輸出製作，展示架製作安裝，並考量展區暗場與夜間照明。 - 本案運用空間為臺南市立美術館2館_導覽室1/賣店空間，平面圖詳請見附件(空間計約30坪內)，尺寸範圍請依現場實地測量為準，規劃應符合臺南市立美術館2館之規範。 |
| 4 | 其他需求： | - 配合主辦單位與策展進度，參與相關進度會議。 - 廠商需具備產業輔導或製造業服務合作之經驗，並以具備國際製造合作策展經驗為佳。 |

*注意事項

- 專案規劃與設計草圖經本院審查通過後，仍須與本院進行溝通協調，並須配合實際情形調整內容。

- 爲考慮此活動國際性，本案展出內容須以中英文雙語呈現，所有印刷及輸出物、建置物等尺寸請廠商務必至現場測量確認，文字內容及設計樣式皆須經本院確認後方可製作及輸出。

- 現場執行視工具需求架設燈光電源、配置網路收發設備與接電。如得標廠商所提案之設計內容需額外用電，應將額外用電之費用包括於硬體機台報價單中，並控制於本案預算內。

- 工具原型所需之硬體設備、施作材料須依據場地規範進場施工，進場前之倉儲、運送等工作須自行處理，若未能依時完成，所有損失由承包單位負責賠償。施作期間須指派人員全程現場監督及配合臨時需求。

- 得標廠商須符合場地所訂定之施工標準及規範，如有意外損壞場地設施或結構，應負責賠償或修繕。

- 有得標廠商工作人員所需之交通、運費、倉儲、食宿費用皆須包含在內。

- 本案如涉及資通訊軟體、硬體或服務等相關事務，乙方執行本案之團隊成員(含契約履行之協力廠商)均不得為陸籍人士，並不得提供及使用大陸廠牌資通訊產品。

(1)大陸廠牌認定方式：採「從嚴認定」，所有屬大陸廠牌者，無論其原產地於我國、大陸地區或第三地區等，渠等產品均屬之。

(2)「資通訊產品」定義：參考資通安全管理法第3條用詞定義，包含軟體、硬體及服務等項，另具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊產品。

軟體：資通系統，如應用軟體、系統軟體、開發工具、客製化套裝軟體、APP及電腦作業系統等。

硬體：包括具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊設備，如個人電腦、筆記型電腦、伺服器、智慧型手機、平板電腦、行動電話機、網路通訊設備（如網路交換器、無線網路分享器等）、無人機、虛擬實境設備、影像攝錄設備、印表機、投影機、可攜式設備、物聯網設備等。

(3)服務：資通服務，如客服服務及軟硬體資產維護服務等。

- 得標廠商需根據上述內容完成工作項目並提交結案報告 (紙本文件暨完整電子檔1式)。

- 比稿項目（包含但不限於）

投標廠商之比稿項目建議包含但不限於下列各項：

- 展覽主題創意表現：企劃構想內容

- 活動主題裝置構想

- 其他

請依本徵求建議書規劃項目，詳細說明規劃內容、工作項目、期程、經費分配表。投標廠商請提供公司簡介(廠商過往相關經歷簡介，以有國際製造/產業品牌合作，與策展經驗為佳)。

十、附件 平面圖