財團法人台灣設計研究院

城市設計⼒研究_互動體驗與空間規劃

徵求建議書

- 背景說明：

- 113年度「城市設計力」計畫旨在掌握政府與公民協作之價值主張，透過探索城市中的設計能量如何連結公部門、設計師、與民眾，理解城市資源如何藉由設計被轉化並帶動創新影響。透過院內專案、進行設計影響評估研究，並將指標意義建構，歸納為城市可持續發展目標，並將階段性的成果轉化為可參考的改進策略，將是本研究著重的焦點。

- 計畫介紹：

本次計畫 「未來城市想像：是誰設計了我們的城市？」，既是作為理解城市形態的分析工具，也是對於未來城市可能性的反思與想像。計畫以互動體驗的方式由民眾作為城市規劃的參與者，通過設計一個「我的城市模塊」，視覺化的呈現民眾自身對於城市的記憶、需求與想像，從而更深入理解城市的形態與在地的關聯。

- 預算額度：新台幣1,300,000元整（含稅）

- 履約期程：決標次日起至113年11月29日止

- 規格需求內容說明：

廠商須依下列規格與需求建議完成「互動體驗」與「空間規劃」等作業。

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 互動體驗設計與施作 | 互動體驗設計與施作一式 - 設計可供組合的城市模塊互動模式，需包含城市組合素材模型100件。 - 依城市設計力研究之背景，互動體驗系統流程需滿足：傳遞台南城市議題、收集在地城市需求、促發未來城市想像之目的。 - 保存參與者原始數據資料與檔案，以作為後續研究分析內容。 - 提供裝置開關機手冊（詳列開關機方式、基礎障礙排除）、管理維護計畫一式。 - 提供本案至少4小時以上之教育訓練。 |
| 視覺設計 | 視覺設計一式 - 展覽視覺應由互動體驗設計之主題調性進行延伸，並配合台灣設計展之主要視覺。 - 展場空間視覺應用（主題理念資訊，空間指引、互動裝置介紹等其他延伸項目）。 - 展覽手冊設計。 |
| 展場空間規劃 | 展場空間規劃一式 - 主題展示區：介紹空間主題與理念，引導參與者參與空間中的內容。 - 互動體驗空間：設置互動遊戲模組，使民眾得以作為城市規劃的參與者。 - 多功能使用區域： - 工作坊區域：設計可供舉行工作坊之場域規劃。 - 講座區域：設計可供舉行講座之場域規劃。 |
| 展場空間施作 | 展場空間施作一式 - 依城市設計力研究之主題內容進行空間設計與展場施工，空間規劃應符合台南美術館之規範，考量觀者安全及動線安排，製作本案展場設計一式，並提供館方進退場相關作業時程規劃與施作安全防護計畫。 - 發包期間與工程團隊溝通與現場施工監造工作。 - 運用空間為台南美術館2館 創意工坊，基地平面圖詳請附件一，展場空間為35.2坪，高度5.3米，實際尺寸範圍請依現場實地測量為準。 - 展場空間總電力不得超過20安培，地面承重每平方公尺為200公斤，天花板承重每平方公尺為30公斤。 |

- 注意事項

- 為考量此研究計劃將於台灣設計展展出，展出內容建議以中英文雙語進行呈現。

- 相關設計及製作物，包含但不限於互動流程、文字內容、視覺、風格及規格等皆需與本院確認後方可製作與執行。

- 本案所產生之相關設計及製作物等均需提供原始檔案以供保存。

- 本案如涉及資通訊軟體、硬體或服務等相關事務，乙方執行本案之團隊成員(含契約履行之協力廠商)均不得為陸籍人士，並不得提供及使用大陸廠牌資通訊產品。

- （1）大陸廠牌認定方式：採「從嚴認定」，所有屬大陸廠牌者，無論其原產地於我國、大陸地區或第三地區等，渠等產品均屬之。

- （2）「資通訊產品」定義：參考資通安全管理法第3條用詞定義，包含軟體、硬體及服務等項，另具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊產品。

- 軟體：資通系統，如應用軟體、系統軟體、開發工具、客製化套裝軟體、APP及電腦作業系統等。

- 硬體：包括具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊設備，如個人電腦、筆記型電腦、伺服器、智慧型手機、平板電腦、行動電話機、網路通訊設備（如網路交換器、無線網路分享器等）、無人機、虛擬實境設備、影像攝錄設備、印表機、投影機、可攜式設備、物聯網設備等。

- （3）服務：資通服務，如客服服務及軟硬體資產維護服務等。

- 比稿項目

- 投標廠商之比稿項目建議包含但不限定於下列各項：

- 互動體驗規劃

- 展覽空間規劃

- 時程進度規劃

- 經費分配規劃

- 其他需求

- 廠商應具備提供訂製化服務與數位創意解決方案之專案經驗。

- 廠商應指派專人負責出席本案討論會議、審查會議並聯繫等相關事宜。

附圖一、台南美術館2館 創意工坊

可容納人數：約40人 
面積116.36 m² 35.2(坪)