**「開發數位內容的使用者體驗設計與創新情境應用」契約書**

契約編號：OOOOOO

執行期間：自民國111年 月 日起至民國111年10月31日止

甲方：財團法人台灣設計研究院

乙方：OOOOOO

中華民國111年 月 日

**「開發數位內容的使用者體驗設計與創新情境應用」**

**契約書**

財團法人台灣設計研究院（以下簡稱甲方）

OOOOOO （以下簡稱乙方）

立約人：

甲方為執行「開發數位內容的使用者體驗設計與創新情境應用」（以下簡稱本案），委請乙方執行相關工作，經雙方同意訂定本契約書，並就權利義務規定如下，以資遵循，並願共同遵守下列條款：

1. 契約範圍及工作內容
2. 契約內容包括本契約條款及其附件報價單，本契約與其附件之變更或補充均視為本契約之一部，其效力與本契約相同；惟兩者若有抵觸，仍以本契約條款為準。
3. 乙方對於本案主視覺設計之規劃、設計、策略與執行必須事先與甲方協商；甲方有權修改、拒絕、取消或終止任何未經甲方同意之規劃、設計、策略與執行。
4. 乙方完成之相關主視覺設計規劃與執行須配合甲方之修改，在合理及不違背法律情事下至甲方認可，乙方不得因此要求增加費用，並須通過甲方確認後，始視為通過審核程序。
5. 甲方若增加契約外之活動項目或執行工作，乙方可要求另外計費，其費用由甲乙雙方另以書面協定之。
6. 契約期間

自中華民國(以下同) 111年 月 日起至111年10月31日止。

1. 本案經費

本案經費總價計新台幣OOOOOO元整（含稅）。

1. 付款辦法

本契約簽定後，甲方分三期撥付款項：

1. 本契約簽定後，由甲方憑乙方開立之合法憑證，撥付本案經費總價30%，計新台幣000,000元整（含稅）。
2. 乙方須於111年09月17日前，完成徵求建議書內的交付項目之第1項次項下所有工作—智慧導覽跨屏之數位體驗內容設計規劃與執行，共計4個項目，經甲方審核認可後，由甲方憑乙方開立之合法憑證撥付本案經費總價40%，計新台幣00000元整（含稅）。
3. 乙方須於111年10月31日前，完成契約第一條及徵求建議書內的交付項目之第2項次項下所有工作—創新情境應用驗證的體驗流程規劃與執行，共計3個項目，經甲方審核認可後，由甲方憑乙方開立之合法憑證撥付本案經費總價30%，計新台幣00000元整（含稅）。
4. 本案智慧財產權之歸屬與權益
5. 甲乙方因本案完成之著作，以甲乙方為共同著作人，其著作財產權於著作完成時讓與甲方所有，乙方並承諾不行使其著作人格權。乙方如為法人時，應保證對其受僱人及其他參與本契約之任何第三人執行本契約所完成之著作，應依著作權法第11條第1項但書及第12條第1項但書之規定，與其受僱人及該第三人約定以甲乙方為共同著作人，甲方為著作財產權人，乙方並承諾於專案目的範圍內不對甲方及其授權之人行使其著作人格權。

未來如雙方欲申請專利，其分潤與比例方式由雙方另議定契約，如無法證明貢獻度，原則以雙方各占百分之五十。

1. 乙方於本案如有使用他人之著作如音樂、攝影、圖形、視聽、錄音、戲劇、舞蹈、美術、翻譯或其他著作時，乙方應取得該著作之著作財產權人同意將其著作使用於本案，甲方及其授權之人得永久、無償為不限時間、次數、方式、地域之任何利用之授權同意書。乙方並應將上開授權同意書交付甲方。
2. 乙方保證所設計之主視覺及本案相關成果皆未侵犯他人智慧財產權（包括但不限於著作權、專利權、商標權與營業秘密）或其他法律上權利。若因故意或過失不法侵害他人（含國內外自然人及法人）之權利，由乙方自負法律責任，若有第三人向甲方提出侵權主張，乙方應立即出面解決，其產生之訴訟費用、律師費用及其他相關費用，悉由乙方負責；若因此造成甲方直接或間接（包括但不限於名譽）損害，乙方亦應無條件負擔賠償責任。
3. 保密義務
4. 本條所稱應保密文件及資料，係指：
   * 1. 甲方在業務上定義為密、極密之一切文件及資料，包括與其業務有關之內容，乙方及其工作人員因執行本案而知悉或持有甲方任何資料、文件。
     2. 依法令須保密或受保護之文件及資料，例如個人資料保護法所規定者。
5. 乙方及其工作人員對於前項保密文件及資料，均應善盡保密責任，不得公開宣布或揭露予與本契約之履行無關之第三人；乙方因履行本契約而須將本契約內容或因履行本契約而取得之應保密文件及資料揭露予第三人時，應以該第三人與履約有關，且揭露之內容應為該第三人確有必要知悉者為限。
6. 乙方應使其執行本契約之人員，包括但不限於乙方之受僱人、受任人等，以書面簽署至少涵蓋本契約保密範圍之保密條款，並受本條之拘束。若乙方違反本條之規定，甲方得不經催告逕行終止本契約，並向乙方要求相當於本案經費總價3倍之懲罰性違約金及相關損害賠償。若乙方之工作人員違約，亦視為乙方違約。
7. 乙方因執行本契約需要，而蒐集、處理或利用他人之個人資料，應符合個人資料保護法及其他相關法令規範，若有違反，致他人之個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害情事者，乙方應負損害賠償責任（包含財產、非財產上之損害），及相關刑事、行政責任。如致甲方遭受損害，亦應對甲方負損害賠償責任，包含但不限於因此所致甲方涉訟所需支付之訴訟費用、律師費用及對第三人之賠償。
8. 乙方在下述情況下解除其依本條所應負之保密義務：
9. 乙方原負保密義務之資訊，已為乙方所合法持有或已知且無保密必要者。
10. 乙方原負保密義務之資訊，依法令業已解密、依契約業已不負保密責任、或已為公眾所週知之資訊。
11. 乙方原負保密義務之資訊，係乙方自第三人處得知或取得，該第三人就該等資訊並無保密義務。
12. 禁止轉讓

甲乙雙方於本契約中之權利義務，非經雙方書面同意，不得轉讓予任何第三人。

1. 違約處理
   1. 乙方如有違約金、損害賠償、或其他任何依本契約應支付之金額；或有履約標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領經費或減少履約事項等情形時，甲方得自應付之本案經費總價中扣抵；其有不足者，經甲方通知，乙方應於接獲通知後30日內給付。乙方如有偽造、變造、隱匿等不實行為者，甲方除得解除或終止本契約外，得另請求相當於本案經費總價10％之懲罰性違約金。
   2. 乙方履約有下列情形之一者，甲方得暫停給付本案經費至情形消滅為止：
      1. 履約實際進度因可歸責於乙方之事由，致落後預定進度者。
      2. 履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。
      3. 未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。
      4. 乙方履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。
      5. 其他違反法令或契約情形。
   3. 乙方履約結果如經甲方審核有瑕疵且可限期完成改善者，甲方得要求乙方限期改正，乙方應於接獲甲方通知後自費予以修正或重做。限期改正期間逾本契約期間者，仍視為逾期，依本契約第九條第一項規定計算逾期違約金。
   4. 乙方無法於期限內改正、拒絕改正或不能改正者，甲方得採行下列措施之一：
2. 自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正之必要費用。
3. 終止或解除本契約或減少本案經費。
   1. 因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前二項規定辦理外，並得向乙方請求損害賠償。
4. 遲延履約
   1. 逾期違約金，以日為單位，乙方如未依照本契約規定期限內完成全部工作，應按逾期日數，每日依本案經費總價0.1%計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其0.1%計算逾期違約金。逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以本案經費總價之20%為上限。
   2. 甲方及乙方因天災或事變等不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除本契約責任。
   3. 前項不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。
   4. 主張不可抗力或不可歸責事由之一方，應於事件發生及結束後30日內立即檢具事證，以書面通知他方，逾期不為通知者，不得據以主張展延履約期限及免除契約責任。不能履約期間逾90日者，任一方均得終止本契約，並準用第十條第二項及第三項之規定。
5. 契約終止、解除及暫停執行
   1. 乙方有下列情形之一者，甲方除得通知乙方暫停執行並停止支付相關本契約價金外，並得不經定期催告逕以書面解除本契約，於本契約解除後，就已撥付給乙方之本契約價金，除經甲方書面同意就該契約價金之全部或一部得不予返還予甲方外，乙方應於接獲甲方書面通知之日起30日內返還甲方，甲方如有損害並得請求損害賠償，且不補償乙方因此所生之損失：
   2. 因可歸責於乙方之原因停止執行本契約，或乙方遲誤工作，致其進度落後逾預定進度，經甲方通知限期改善，仍不改善、未改善或改善未符預定進度者。
   3. 執行內容與乙方依本契約所定應給付之標的及工作事項或其他雙方所同意之計畫或約定不符，且經甲方通知限期改善，仍不改善、未改善或改善仍不符合通知者。
   4. 違反本契約禁止轉讓之規定者。
   5. 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
   6. 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
   7. 就本契約之完成有擅自偷工減料等情事，且情節重大者。
   8. 無正當理由而不履行契約者。
   9. 就本契約之完成，經甲方審查不合格，經甲方通知限期改善，仍不改善、未改善或改善後仍不合格者。
   10. 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
   11. 乙方未依契約規定履約，或未按規劃內容完成本案工作，自接獲甲方書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。
   12. 前項情形甲方得不解除本契約，而僅終止本契約，於本契約終止後，甲方得對乙方已完成合於給付標的及工作事項或甲方要求之部分，按已完成工作之比例核算應支之費用予以結案，但乙方應先將本契約終止前所應完成之工作成果交付及轉讓給甲方。因履約瑕疵致終止本契約者亦同。
   13. 於本契約解除或終止後30日內，已產生之工作成果應由乙方無償移轉給甲方。乙方逾期不為移轉者，應給付甲方每日以本案經費總價1%計算之懲罰性違約金，直至移轉完成為止。因可歸責於乙方事由，致甲方解除或終止本契約者，乙方應賠償甲方因此所受之直接及間接損害。
   14. 本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。乙方並負擔相關之保密義務。
6. 契約生效

　　　　本契約經雙方有權簽署人簽章後，溯自本契約第二條所訂契約期間起始日開始生效。本契約第五條、第六條、第八條、第十條、第十一條及第十二條之效力，不因本契約期限屆滿、終止或解除而失效。

1. 契約之解釋與紛爭解決

本契約書應依中華民國之法律解釋及適用。本契約書衍生之法律爭議糾紛，經甲方同意後，得於中華民國仲裁協會提付仲裁，並以中華民國仲裁法為準據法；於法院訴訟時，雙方同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院，並以中華民國法律為準據法。

1. 其他：

本契約書計正本2份，正本由雙方各執1份，印花稅由甲乙雙方各自貼足。

立 約 人：

甲　　方：財團法人台灣設計研究院

代 表 人：張基義

地　　址：110臺北市信義區光復南路133號

統一編號：99330539

乙　　方：OOOOOO

代 表 人：OOOOOO

地　　址：OOOOOO

統一編號：OOOOOO

中華民國111年 月 日