「115年度商圈及傳統市場設計加值計畫—效益調查」

徵求建議書

- 企劃書規格包含下列：

- 採用 A4 紙張，橫書雙面列印或簡報資料

- 團隊介紹：含相關專業背景介紹、業務經驗、獲獎紀錄等

- 報價單

- 交付份數：一式【4份】(依評審小組人數調整)。

- 背景說明

- 緣起

近年商圈及傳統市場面臨消費型態改變、地方人口結構轉變及經營環境快速變化等挑戰，如何透過設計導入提升場域吸引力、服務體驗及整體發展韌性，已成為推動傳統商業空間轉型之重要課題。本院於歷年「商圈美學設計加值計畫」中，累積多項場域改善與設計輔導成果，為持續掌握設計介入後之整體效益與發展影響，爰規劃辦理本效益調查採購案，建立跨年度追蹤與分析機制，以作為後續政策推動及資源投入之參考依據。

- 計畫說明

本案將延續既有計畫成果，針對商圈及傳統市場之發展現況與設計介入效益進行調查分析，除既有人流、消費意願等效益指標外，並納入組織治理、服務體驗及永續發展等面向，建立整合性評估架構。透過跨年度資料蒐集與分析，瞭解不同場域之發展趨勢及需求變化，作為後續設計導入、政策規劃及資源配置之參考依據，逐步強化傳統商業空間之長期發展韌性與在地經濟效益。

- 預算金額：新臺幣 546,000元整（含稅）

- 履約期程：決標次日起至115年11月30日止

- 規格需求

進行商圈及市場輔導效益調查，以跨年度追蹤分析為核心，針對114年及115年輔導改造之場域辦理效益調查分析等，其中包含問卷設計、實地調查、數據分析、人流資料蒐集及成果報告製作等項目，並依據甲方之實際需求進行效益調查。

- 114年輔導商圈追蹤調查

針對114年輔導改造之商圈場域—新北平溪商圈、桃園中原商圈、彰化小西商圈、高雄旗山商圈，進行效益追蹤調查，內容包含：

（a）問卷調查：包含民眾端與店家端，每處商圈民眾端各300±50份，至少達1,200份；每處商圈店家端各30±5家，預計至少120家。

（b）問卷設計及調查執行：包含問卷設計、問卷發放、資料蒐集與整理等作業。

（c）數據分析及成果彙整：包含調查資料分析、圖表製作及成果報告撰寫。

（d）人流數據蒐集：蒐集115年調查月份之人流數據，並與去年同期資料進行比較分析，以瞭解場域變化情形。

- 115年輔導商圈效益調查

針對115年輔導改造之商圈場域—台北公館水源市場、台中第二市場、宜蘭南方澳商圈、屏東勝利商圈，進行效益調查，內容包含：

（a）問卷調查：包含民眾端與店家端，每處商圈民眾端各300±50份，至少達1,200份；每處商圈店家端各30±5家，預計至少120家。

（b）問卷設計及調查執行：包含問卷設計、問卷系統上架、資料蒐集與整理等作業。

（c）數據分析及成果彙整：包含調查資料分析、圖表製作及成果報告撰寫。

（d）人流數據蒐集：蒐集115年調查月份之人流數據，以作為設計介入後之效益分析基礎。

注意事項：本案預計產出成果包含調查問卷、調查原始資料、人流數據分析、成果分析圖表、效益調查報告書及可編輯之原始檔案。

- 本案聯絡人：

(1)有關本採購案比稿內容之諮詢，請洽02-2745-8199 分機 268 翁小姐。

(2)採購事宜聯繫窗口，請洽02-2745-8199 分機 106 許小姐；分機212 潘小姐。

- 投標：郵寄時請於郵件封套上註明廠商名稱、地址、「115年度商圈及傳統市場設計加值計畫—效益調查」採購案，送達台灣設計研究院採購工作小組收（11072台北市光復南路133號）；專人送達請送至本院服務台。以上送達方式皆須依招標公告之截止收件期限（下午17:00）前送達，逾期恕不受理，如有延誤應自行負責。