「115年度商圈及傳統市場設計加值計畫-成果推廣展覽規劃及執行」

徵求建議書

一、企劃書規格包含下列：

(一)採用 A4 紙張，橫書雙面列印或簡報資料

(二)團隊介紹：含相關專業背景介紹、業務經驗、獲獎紀錄等

(三)報價單

二、交付份數：一式【4份】。

三、背景說明

(一) 計畫簡介

為促進臺灣商圈及傳統市場之經濟成長與永續發展，並彰顯臺灣傳統商業空間的在地特色與文化價值，本計畫透過設計導入，協助提升整體環境形象與優化未來發展方向，以吸引國內外觀光客造訪，進而活絡地方經濟。計畫從「人、場、服務」三大面向切入，實質改善消費場域體驗，並串聯相關利害關係人共同協作，發揮資源整合效益。透過導入環境美學、友善服務、特色文化與自主營運等策略，打造兼具美感與永續發展的人本消費環境，形塑臺灣傳統商業空間價值。

(二) 展覽目標

本計畫結合於桃園舉行之「2026臺灣設計展」，於展區規劃本計畫專屬展區，作為對外曝光與公共溝通的重要平臺。透過結合設計展所強調的城市治理與地方特色之精神，有效推進計畫於社會影響力，並放大計畫改造所帶來的成果與價值。透過展覽轉譯，將抽象的改造成效轉化為可被感知、體驗的公共議題，使展覽不僅作為成果呈現的平臺，更作為成果擴散與公共溝通的重要節點，促進社會對話與城市想象的展開。

(三)展覽概述

1.辦理單位

主辦：經濟部商業發展署

執行：財團法人台灣設計研究院

2.展覽時程：115年09月24日(四)至10月11日(日)，合計18天(含國定假日)。

（週一至週四10:00-18:00，週五至週日10:00-20:00，展期最後一日營運至18:00）

進場：9月17日(四)-9月22日(二)，合計6日。(17-19日8:00-18:00、20-22日 8:00-20:00）

撤場：10月11日(日)-12日(一)，共2日。（11日18:00-24:00，12日00:00-24:00）

※備註：以上時程將配合主展館安排，若有調整會再同步通知。

3.地點：青埔展區_桃園會展中心展覽棟GF（桃園市中壢區領航北路一段99號）

※桃園會展中心場地資訊下載：https://reurl.cc/bNbRW6

四、預算金額：新臺幣1,300,000元整（含稅）

五、履約期程：決標次日起至115年10月30日止

六、規格需求

透過展覽看見設計導入商業空間的改變，擴散計畫效益且連結在地魅力。提案內容應包含以下：

| 項次 | 項目 | 需求說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 展覽主視覺設計 | 主視覺設計與文字運用1式：展現商圈及傳統市場之特色與輔導成果亮點。 |
| 2 | 展覽空間規劃 | (1) 展覽內容策劃1式：依據計畫成果進行整體策展規劃與論述發展，整合商圈及傳統市場輔導成果，建構具故事性與觀展體驗之展示內容。 (2) 空間規劃1式：依展示空間特性進行展區配置、動線規劃、展示架構及觀展體驗策劃，透過情境營造與展示手法呈現商圈與市場特色。 (3) 展示內容策劃1式：包含展區主題發展、成果轉譯、圖文編排、展示介面及互動機制規劃，使觀展民眾能理解商圈及市場設計導入歷程、改造成果與未來發展願景。 |
| 3 | 展覽空間設計與施作 | (1) 展覽空間設計1式：依據展覽主題及展區內容進行空間設計，包含平面配置、展示構造、展區說明及整體氛圍營造。 (2) 展覽空間施作1式：包含展示視覺輸出製作、展示道具及展示架製作安裝、佈置與撤場作業。 (3) 本案展覽空間位於桃園會展中心展覽棟GF，實際施作範圍約60坪，尺寸及相關條件以現場勘查及主辦單位公告為準。 (4) 展場設計應兼顧安全性、維護性及觀展舒適度，並考量人流動線、互動需求。 |
| 4 | 其他需求 | (1) 配合主辦單位與策展進度參與相關進度會議。 (2) 廠商應具備展覽策劃執行經驗，熟悉商圈及傳統市場相關議題，並提供相關實績供審查參考。 (3) 本案總經費包含整體策展、內容執行及展場施工佈置、展館佈置施作費、水電設施、執行本案所需保險、運費、差旅費、人事費、管理費、雜支等所有支出。 |

七、      本案聯絡人
	(一) 有關本採購案比稿內容之諮詢，請洽02-2745-8199分機671 賴小姐。
	(二) 採購事宜聯繫窗口：02-2745-8199 分機106 許小姐；分機212 潘小姐。
八、投標：郵寄時請於郵件封套上註明投標廠商名稱、地址、「115年度商圈及傳統市場設計加值計畫-成果推廣展覽規劃及執行」，送達台灣設計研究院採購工作小組收（11072台北市光復南路133號）；專人送達請送至本院服務台。以上送達方式皆須依招標公告之截止收件期限(下午17:00) 前送達，逾期恕不受理，如有延誤應自行負責。

附件1-1 平面圖_商圈展區